## Tabelle1
|  | KW 9 | KW 10 | KW 11 | KW 12 | KW 13 | KW 14 | KW 15 | KW 16 | KW 17 | KW 18 | KW 19 | KW 20 | KW 21 | KW 22 | KW 23 | KW 24 | KW 25 | KW 26
Arbeitspaket 1 | Recherche | bar: KW 9
Arbeitspaket 2 | Anforderungen des Roboters festlegen | bar: KW 9 to KW 10
Arbeitspaket 3 | Vergleich zu ähnlichen Konzepten | bar: KW 11
Arbeitspaket 4 | grundsätzlich Hardwareplanung abgeschlossen | bar: KW 12 to KW 13
Arbeitspaket 6 | Strukturfestlegung Software | bar: KW 14 to KW 16
Arbeitspaket 7 | Aufbau Hardware | bar: KW 16 to KW 18
Arbeitspaket 7 | Programmierung Fahrfunktion | bar: KW 18 to KW 20
Arbeitspaket 8 | Programmierung Tracking | bar: KW 18 to KW 22
Arbeitspaket 9 | Systemtest | bar: KW 21 to KW 24
Arbeitspaket 10 | Abschlussdokumentation | bar: KW 22; KW 25 to KW 26
Meilenstein 1: Hardware definiert
--> Bestellung wird ausgelöst