## Tabelle1
|  | KW8 | KW 9 | KW 10 | KW 11 | KW 12 | KW 13 | KW 14 | KW 15 | KW 16 | KW 17 | KW 18 | KW 19 | KW 20 | KW 21 | KW 22 | KW 23 | KW 24 | KW 25 | KW 26
Arbeitspaket 1 | Recherche | KW 9: Vergenauerung Zielsetzung; KW 10: Hard und Software
Arbeitspaket 2 | Anforderungen des Roboters festlegen | KW8: Aufgeschrieben
Arbeitspaket 3 | Vergleich zu ähnlichen Konzepten | KW 10: Information gesammelt; KW 11: x
Arbeitspaket 4 | grundsätzlich Hardwareplanung abgeschlossen | KW 9: Optionenliste; KW 10: Diskussion über mögliche Hardware; KW 11: Marktrecherche abgeschlossen
Arbeitspaket 6 | Strukturfestlegung Software | KW 9: Optionenliste; KW 10: Grundsätzliche Auseinandersetzung grundsätzliche Auseinandersetzung
Arbeitspaket 7 | Aufbau Hardware | KW 9: Optionenliste
Arbeitspaket 7 | Programmierung Fahrfunktion | bar: KW 18 to KW 20
Arbeitspaket 8 | Programmierung Tracking | bar: KW 18 to KW 22
Arbeitspaket 9 | Systemtest | bar: KW 21 to KW 24
Arbeitspaket 10 | Abschlussdokumentation | bar: KW 22; KW 25 to KW 26
Meilenstein 1: Hardware definiert
--> Bestellung wird ausgelöst