## Tabelle1
|  | KW8 | KW 9 | KW 10 | KW 11; 13.3-19.3 | KW 12; 20.3-26.3 | KW 13 27.3-2.4 | KW 14 | KW 15 | KW 16 | KW 17 | KW 18 | KW 19 | KW 20 | KW 21 | KW 22 | KW 23 | Kommentare
Arbeitspaket 1 | Recherche |  | Vergenauerung Zielsetzung | Hard und Software
Arbeitspaket 2 | Anforderungen des Roboters festlegen | Aufgeschrieben
Arbeitspaket 3 | Vergleich zu ähnlichen Konzepten |  |  | Information gesammelt | x
Arbeitspaket 4 | grundsätzlich Hardwareplanung abgeschlossen |  | Optionenliste | Diskussion über mögliche Hardware, Marktrecherche abgeschlossen
Arbeitspaket 6 | Strukturfestlegung Software |  | Optionenliste | Grundsätzliche Auseinandersetzung | bar: KW 14 to KW 16
Arbeitspaket 7 | Aufbau Hardware |  | Optionenliste | bar: KW 16 to KW 18
Arbeitspaket 8 | Programmierung |  |  |  |  | Abtpk. 8.01 SetUp | bar: KW 18 to KW 20
Arbeitspaket 8.01 | Programmierumgebung SetUp |  |  | ROS auf einem PC installieren | *Kompatibilitätsproblem festgestellt* | WiFi - SetUp | TB3 Bringup | KW 21: Tuning; KW 22: BugTest
Arbeitspaket 8.1 | Programmierung Fahrfunktion | [6 empty] | KW 14: PAP (Entwurf); KW 18: Navigation
Arbeitspaket 8.2 | Programmierung Tracking | [5 empty] | SLAM Anfang, Topic Monitor | KW 14: PAP (Entwurf); KW 16: SLAM Map
Arbeitspaket 9 | Systemtest | bar: KW 21
Arbeitspaket 10 | Abschlussdokumentation | bar: KW 23
Arbeitspaket 11 | RFID-Chip erkennen
Arbeitspaket 12 | Simulation | bar: KW 14
|  |  |  | Meilenstein 1: Hardware definiert |  |  |  | KW 14: Simulation fertiggestellt
|  |  |  | --> Bestellung wird ausgelöst |  |  |  | KW 23: Projektabgabe